## Sheet1
2023年福彩公益金收支明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 年度资金总额（万元） |  |  |  |  | 已使用资金 | 结余资金 | 项目周期 | 项目完成情况 | 项目负责人
|  |  | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 地方配套（州级） | 其他
1 | 孤儿助学 | 西畴县民政局 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 1年 | 已完成资金发放 | 胡运翠
2 | 西畴县特殊困难群体火化补助 | 西畴县民政局 | 4.29 |  | 4.29 |  |  | 0 | 4.29 | 1年 | 未发放
3 | 西畴县殡仪馆基础设施建设及设施设备购置 | 西畴县民政局 | 50 |  | 50 |  |  | 14 | 36 | 1年 | 已完成火化炉采购 | 周世伟
4 | 西畴县城乡社区现代化试点补助（兴街镇东升村委会第三批社区现代化试点建设项目） | 西畴县民政局 | 6 |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 1年 | 正在建设 | 郑世贤
5 | 西畴县一次性建设补贴、老年幸福食堂、居家适老化改造项目 | 西畴县民政局 | 93 |  | 93 |  |  | 93 | 0 | 1年 | 已完成老年幸福食堂建设；300户居家适老化改造已完工，还未验收 | 余斌
6 | 西畴县农村日间照料中心建设项目 | 西畴县民政局 | 80 |  | 80 |  |  | -8.26 | 8.26 | 1年 | 一层板面已经浇筑完成，二层柱子钢筋已经对接完成，二层板面架模完成。
7 | 西畴县英代村居家养老服务中心 | 西畴县民政局 | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 30 | 1年 | 一层板面已经浇筑完成，二层柱子钢筋已经对接完成，二层板面架模完成。
8 | 西畴县鸡街乡农村敬老院提质改造项目 | 西畴县民政局 | 100 |  |  | 100 |  | 0 | 100 | 1年 | 正在进行招标公示